## Tableau de Bord
TABLEAU DE BORD — Avancement du Projet EMS
🚀 AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET
31.6 %
✅ Terminé (10/38)
26.3 %
⏳ En cours (4/38)
10.5 %
🔴 Non débuté (24/38)
63.2 %
██████░░░░░░░░░░░░░░ 31.6%
Dernière mise à jour : 27/04/2026 ¦ Total tâches : 38

## Suivi EMS
SUIVI DES FONCTIONNALITÉS EMS — Roadmap 2026
Rubrique | Action | Date d'insertion | État | Délais | Date de fin | % Avancement
Organigramme | Le responsable doit toujours être plus haut que l'employé dans le visuel de l'organigramme | 27/04/2026 | En cours | 3 j
Missions | Bloquer la clôture d'une mission si une preuve de frais n'est pas téléversée | 27/04/2026 | Terminé | 1 j | 28/04/2026
Missions | Notifications de frais : libellé → "Une nouvelle demande [reste]" ; bouton → "Voir la demande" | 27/04/2026 | Non débuté | 1 j
Missions | Notifications : supprimer "Nouvelle mission multi-destinations" → utiliser "Nouvelle mission" | 27/04/2026 | Terminé | 0.5 j | 28/04/2026
Employés | Rendre le matricule alphanumérique (lettres + chiffres) | 27/04/2026 | Terminé | 1 j | 28/04/2026
Employés | Enregistrer le salaire à la création ; chaque employé ne voit que son salaire ; le RH voit tout | 27/04/2026 | En cours | 2 j
Employés | Ajouter le filtrage des employés par sexe | 27/04/2026 | Terminé | 0.5 j | 28/04/2026
Opérations | Les opérations doivent apparaître simultanément chez les deux DG | 27/04/2026 | Terminé | 1 j | 28/04/2026
Notifications | Relances et notifications envoyées hors application (email + mobile push) | 27/04/2026 | En cours | 5 j
Notifications | Supprimer la mention "en tant que [rôle]" dans toutes les notifications | 27/04/2026 | Non débuté | 0.5 j
Notifications | Toast de notification : utiliser le bleu de la charte graphique EMS | 27/04/2026 | Terminé | 0.5 j | 28/04/2026
Biométrie / Intégration | Prévoir la connexion avec une application de biométrie pour gérer les retards | 27/04/2026 | Non débuté | 10 j
Biométrie / Intégration | Intégration Sage Paie (automatisation des retenues salariales) | 27/04/2026 | Non débuté | 15 j
Congés | Règle : demande créée > 3 sem avant début → modification bloquée à 2 sem avant début | 27/04/2026 | Terminé | 1 j | 28/04/2026
Congés / Permissions | Maternité simple : 14 semaines (était 16) ; Maternité pathologique : 20 semaines (était 18) | 27/04/2026 | Terminé | 0.5 j | 28/04/2026
UI / UX | Ajouter un scroll horizontal sur chaque tableau de l'application | 27/04/2026 | Terminé | 1 j | 28/04/2026
UI / UX | Ajouter "et autres" à côté du dernier pays dans l'onglet Organisation | 27/04/2026 | Terminé | 0.5 j | 28/04/2026
Sécurité | Politique de gestion des failles zero-day (procédure, veille CVE, patch management) | 27/04/2026 | En cours | 5 j
Performance & Évaluation | Notation : respect délais validation (valideur max 3h, sinon mauvaise note) | 27/04/2026 | Non débuté | 7 j
Performance & Évaluation | Notation : comportement sur l'application | 27/04/2026 | Non débuté | 5 j
Performance & Évaluation | Notation : taux de participation aux événements (liste participation + présence le jour J) | 27/04/2026 | Non débuté | 7 j
Performance & Évaluation | Intégrer les notations dans Rubrique Parcours, Module Performance, 360° | 27/04/2026 | Non débuté | 10 j
Performance & Évaluation | Évaluation esprit d'équipe | 27/04/2026 | Non débuté | 5 j
Gestion Disciplinaire | Module : blâme, avertissement, sanctions, demande d'explication, conseil de discipline | 27/04/2026 | Non débuté | 10 j
Gestion Disciplinaire | Ajouter un module Demande d'Explication (DE) dédié | 27/04/2026 | Non débuté | 5 j
Reporting & Data | Export Excel complet incluant les données sources des graphiques | 27/04/2026 | Non débuté | 3 j
Reporting & Data | Amélioration PDF : template avec logo en haut à gauche sur tous les exports PDF | 27/04/2026 | Non débuté | 3 j
Reporting & Data | PDF : signature automatique des validateurs lors de chaque validation | 27/04/2026 | Non débuté | 4 j
Reporting & Data | PDF : ajouter une table de signatures | 27/04/2026 | Non débuté | 2 j
IA / Aide à la Décision | Résumé automatique du dashboard par IA | 27/04/2026 | Non débuté | 15 j
IA / Aide à la Décision | Recommandations contextuelles pour managers (solde congés critique, actions suggérées) | 27/04/2026 | Non débuté | 10 j
IA / Aide à la Décision | Rapport narratif PDF en langage naturel pour comités de direction | 27/04/2026 | Non débuté | 12 j
NLP & Recherche | Recherche employés en langage naturel → génération SQL automatique | 27/04/2026 | Non débuté | 15 j
NLP & Recherche | Chatbot RH interne (solde congés, statut missions, etc.) | 27/04/2026 | Non débuté | 20 j
NLP & Recherche | Extraction d'informations depuis documents/contrats pour pré-remplir les formulaires | 27/04/2026 | Non débuté | 15 j
Analyse Performance | Scoring composite par département (présence + productivité + missions + formations) | 27/04/2026 | Non débuté | 12 j
Analyse Performance | Détection de biais dans les validations congés/permissions (hommes/femmes, entités, grades) | 27/04/2026 | Non débuté | 10 j
Tests | Ajouter des tests automatisés pour toutes les fonctionnalités ci-dessus | 27/04/2026 | Non débuté | 20 j
TOTAL — 38 tâches ¦ 10 Terminé ¦ 4 En cours ¦ 24 Non débuté | [5 empty] | 31.6%