## Tableau de Bord
TABLEAU DE BORD â€” Avancement du Projet EMS
ðŸš€ AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET
31.6 %
âœ… TerminÃ© (10/38)
26.3 %
â³ En cours (4/38)
10.5 %
ðŸ”´ Non dÃ©butÃ© (24/38)
63.2 %
â–ˆâ–ˆâ–ˆâ–ˆâ–ˆâ–ˆâ–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘â–‘ 31.6%
DerniÃ¨re mise Ã jour : 27/04/2026 ¦ Total tÃ¢ches : 38

## Suivi EMS
SUIVI DES FONCTIONNALITÃ‰S EMS â€” Roadmap 2026
Rubrique | Action | Date d'insertion | Ã‰tat | DÃ©lais | Date de fin | % Avancement
Organigramme | Le responsable doit toujours Ãªtre plus haut que l'employÃ© dans le visuel de l'organigramme | 27/04/2026 | En cours | 3 j |  | 50%
Missions | Bloquer la clÃ´ture d'une mission si une preuve de frais n'est pas tÃ©lÃ©versÃ©e | 27/04/2026 | TerminÃ© | 1 j | 28/04/2026 | 100%
Missions | Notifications de frais : libellÃ© â†’ "Une nouvelle demande [reste]" ; bouton â†’ "Voir la demande" | 27/04/2026 | Non dÃ©butÃ© | 1 j |  | 0%
Missions | Notifications : supprimer "Nouvelle mission multi-destinations" â†’ utiliser "Nouvelle mission" | 27/04/2026 | TerminÃ© | 0.5 j | 28/04/2026 | 100%
EmployÃ©s | Rendre le matricule alphanumÃ©rique (lettres + chiffres) | 27/04/2026 | TerminÃ© | 1 j | 28/04/2026 | 100%
EmployÃ©s | Enregistrer le salaire Ã la crÃ©ation ; chaque employÃ© ne voit que son salaire ; le RH voit tout | 27/04/2026 | En cours | 2 j |  | 50%
EmployÃ©s | Ajouter le filtrage des employÃ©s par sexe | 27/04/2026 | TerminÃ© | 0.5 j | 28/04/2026 | 100%
OpÃ©rations | Les opÃ©rations doivent apparaÃ®tre simultanÃ©ment chez les deux DG | 27/04/2026 | TerminÃ© | 1 j | 28/04/2026 | 100%
Notifications | Relances et notifications envoyÃ©es hors application (email + mobile push) | 27/04/2026 | En cours | 5 j |  | 50%
Notifications | Supprimer la mention "en tant que [rÃ´le]" dans toutes les notifications | 27/04/2026 | Non dÃ©butÃ© | 0.5 j |  | 0%
Notifications | Toast de notification : utiliser le bleu de la charte graphique EMS | 27/04/2026 | TerminÃ© | 0.5 j | 28/04/2026 | 100%
BiomÃ©trie / IntÃ©gration | PrÃ©voir la connexion avec une application de biomÃ©trie pour gÃ©rer les retards | 27/04/2026 | Non dÃ©butÃ© | 10 j |  | 0%
BiomÃ©trie / IntÃ©gration | IntÃ©gration Sage Paie (automatisation des retenues salariales) | 27/04/2026 | Non dÃ©butÃ© | 15 j |  | 0%
CongÃ©s | RÃ¨gle : demande crÃ©Ã©e > 3 sem avant dÃ©but â†’ modification bloquÃ©e Ã 2 sem avant dÃ©but | 27/04/2026 | TerminÃ© | 1 j | 28/04/2026 | 100%
CongÃ©s / Permissions | MaternitÃ© simple : 14 semaines (Ã©tait 16) ; MaternitÃ© pathologique : 20 semaines (Ã©tait 18) | 27/04/2026 | TerminÃ© | 0.5 j | 28/04/2026 | 100%
UI / UX | Ajouter un scroll horizontal sur chaque tableau de l'application | 27/04/2026 | TerminÃ© | 1 j | 28/04/2026 | 100%
UI / UX | Ajouter "et autres" Ã cÃ´tÃ© du dernier pays dans l'onglet Organisation | 27/04/2026 | TerminÃ© | 0.5 j | 28/04/2026 | 100%
SÃ©curitÃ© | Politique de gestion des failles zero-day (procÃ©dure, veille CVE, patch management) | 27/04/2026 | En cours | 5 j |  | 50%
Performance & Ã‰valuation | Notation : respect dÃ©lais validation (valideur max 3h, sinon mauvaise note) | 27/04/2026 | Non dÃ©butÃ© | 7 j |  | 0%
Performance & Ã‰valuation | Notation : comportement sur l'application | 27/04/2026 | Non dÃ©butÃ© | 5 j |  | 0%
Performance & Ã‰valuation | Notation : taux de participation aux Ã©vÃ©nements (liste participation + prÃ©sence le jour J) | 27/04/2026 | Non dÃ©butÃ© | 7 j |  | 0%
Performance & Ã‰valuation | IntÃ©grer les notations dans Rubrique Parcours, Module Performance, 360Â° | 27/04/2026 | Non dÃ©butÃ© | 10 j |  | 0%
Performance & Ã‰valuation | Ã‰valuation esprit d'Ã©quipe | 27/04/2026 | Non dÃ©butÃ© | 5 j |  | 0%
Gestion Disciplinaire | Module : blÃ¢me, avertissement, sanctions, demande d'explication, conseil de discipline | 27/04/2026 | Non dÃ©butÃ© | 10 j |  | 0%
Gestion Disciplinaire | Ajouter un module Demande d'Explication (DE) dÃ©diÃ© | 27/04/2026 | Non dÃ©butÃ© | 5 j |  | 0%
Reporting & Data | Export Excel complet incluant les donnÃ©es sources des graphiques | 27/04/2026 | Non dÃ©butÃ© | 3 j |  | 0%
Reporting & Data | AmÃ©lioration PDF : template avec logo en haut Ã gauche sur tous les exports PDF | 27/04/2026 | Non dÃ©butÃ© | 3 j |  | 0%
Reporting & Data | PDF : signature automatique des validateurs lors de chaque validation | 27/04/2026 | Non dÃ©butÃ© | 4 j |  | 0%
Reporting & Data | PDF : ajouter une table de signatures | 27/04/2026 | Non dÃ©butÃ© | 2 j |  | 0%
IA / Aide Ã la DÃ©cision | RÃ©sumÃ© automatique du dashboard par IA | 27/04/2026 | Non dÃ©butÃ© | 15 j |  | 0%
IA / Aide Ã la DÃ©cision | Recommandations contextuelles pour managers (solde congÃ©s critique, actions suggÃ©rÃ©es) | 27/04/2026 | Non dÃ©butÃ© | 10 j |  | 0%
IA / Aide Ã la DÃ©cision | Rapport narratif PDF en langage naturel pour comitÃ©s de direction | 27/04/2026 | Non dÃ©butÃ© | 12 j |  | 0%
NLP & Recherche | Recherche employÃ©s en langage naturel â†’ gÃ©nÃ©ration SQL automatique | 27/04/2026 | Non dÃ©butÃ© | 15 j |  | 0%
NLP & Recherche | Chatbot RH interne (solde congÃ©s, statut missions, etc.) | 27/04/2026 | Non dÃ©butÃ© | 20 j |  | 0%
NLP & Recherche | Extraction d'informations depuis documents/contrats pour prÃ©-remplir les formulaires | 27/04/2026 | Non dÃ©butÃ© | 15 j |  | 0%
Analyse Performance | Scoring composite par dÃ©partement (prÃ©sence + productivitÃ© + missions + formations) | 27/04/2026 | Non dÃ©butÃ© | 12 j |  | 0%
Analyse Performance | DÃ©tection de biais dans les validations congÃ©s/permissions (hommes/femmes, entitÃ©s, grades) | 27/04/2026 | Non dÃ©butÃ© | 10 j |  | 0%
Tests | Ajouter des tests automatisÃ©s pour toutes les fonctionnalitÃ©s ci-dessus | 27/04/2026 | Non dÃ©butÃ© | 20 j |  | 0%
TOTAL â€” 38 tÃ¢ches ¦ 10 TerminÃ© ¦ 4 En cours ¦ 24 Non dÃ©butÃ© | [5 empty] | 31.6%